## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
PROYECTO SAMS | 2024-09-09 | 2024-11-30 | Equipo completo
Modelo de dominio | 2024-09-10 | 2024-09-12 | Equipo completo
Diagrama de clases | 2024-09-13 | 2024-09-16 | Equipo completo
Modelo entidad-relación | 2024-09-17 | 2024-09-20 | Equipo completo
Creación de la base de datos | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Equipo completo
Modelo de casos de uso | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Equipo completo
CU-01 Iniciar sesión: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-01 Iniciar sesión: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-01 Iniciar sesión: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-01 Iniciar sesión: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-01 Iniciar sesión: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-01 Iniciar sesión: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-02 Cerrar sesión: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-02 Cerrar sesión: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-02 Cerrar sesión: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-02 Cerrar sesión: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-02 Cerrar sesión: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-02 Cerrar sesión: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-03 Registrar producto: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-03 Registrar producto: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-03 Registrar producto: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-03 Registrar producto: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-03 Registrar producto: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-03 Registrar producto: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-04 Ver producto: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-04 Ver producto: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-04 Ver producto: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-04 Ver producto: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-04 Ver producto: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-04 Ver producto: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-05 Editar Producto: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-05 Editar Producto: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-05 Editar Producto: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-05 Editar Producto: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-05 Editar Producto: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-05 Editar Producto: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-06 Eliminar Producto: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-06 Eliminar Producto: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-06 Eliminar Producto: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-06 Eliminar Producto: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-06 Eliminar Producto: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-06 Eliminar Producto: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-07 Registrar proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-07 Registrar proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-07 Registrar proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-07 Registrar proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-07 Registrar proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-07 Registrar proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-08 Ver proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-08 Ver proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-08 Ver proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-08 Ver proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-08 Ver proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-08 Ver proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-09 Editar Proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-09 Editar Proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-09 Editar Proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-09 Editar Proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-09 Editar Proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-09 Editar Proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-10 Eliminar proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-10 Eliminar proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-10 Eliminar proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-10 Eliminar proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-10 Eliminar proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-10 Eliminar proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-11 Registrar Empleado: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-11 Registrar Empleado: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-11 Registrar Empleado: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-11 Registrar Empleado: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-11 Registrar Empleado: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-11 Registrar Empleado: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-12 Editar Empleado: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-12 Editar Empleado: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-12 Editar Empleado: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-12 Editar Empleado: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-12 Editar Empleado: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-12 Editar Empleado: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-13 Ver Empleado: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-13 Ver Empleado: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-13 Ver Empleado: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-13 Ver Empleado: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-13 Ver Empleado: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-13 Ver Empleado: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-14 Eliminar Empleado: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-14 Eliminar Empleado: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Raul Hernandez Olivares
CU-14 Eliminar Empleado: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Raul Hernandez Olivares
CU-14 Eliminar Empleado: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Raul Hernandez Olivares
CU-14 Eliminar Empleado: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Raul Hernandez Olivares
CU-14 Eliminar Empleado: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Raul Hernandez Olivares
CU-15 Registrar venta: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-15 Registrar venta: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-15 Registrar venta: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-15 Registrar venta: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-15 Registrar venta: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-15 Registrar venta: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-16 Ver venta: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-16 Ver venta: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-16 Ver venta: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-16 Ver venta: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-16 Ver venta: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-16 Ver venta: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-17 Editar venta: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-17 Editar venta: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-17 Editar venta: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-17 Editar venta: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-17 Editar venta: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-17 Editar venta: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-18 Cancelar venta: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-18 Cancelar venta: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-18 Cancelar venta: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-18 Cancelar venta: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-18 Cancelar venta: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-18 Cancelar venta: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-19 Cerrar caja chica: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-19 Cerrar caja chica: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-19 Cerrar caja chica: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-19 Cerrar caja chica: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-19 Cerrar caja chica: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-19 Cerrar caja chica: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-20 Registrar monedero: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-20 Registrar monedero: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-20 Registrar monedero: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-20 Registrar monedero: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-20 Registrar monedero: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-20 Registrar monedero: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-21 Consultar monedero: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-21 Consultar monedero: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-21 Consultar monedero: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-21 Consultar monedero: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-21 Consultar monedero: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-21 Consultar monedero: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-22 Actualizar saldo de monedero: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-22 Actualizar saldo de monedero: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-22 Actualizar saldo de monedero: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-22 Actualizar saldo de monedero: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-22 Actualizar saldo de monedero: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-22 Actualizar saldo de monedero: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Albhieri Cristoff Villa Contreras
CU-23 Registrar merma: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-23 Registrar merma: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-23 Registrar merma: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-23 Registrar merma: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-23 Registrar merma: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-23 Registrar merma: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-24 Cancelar merma: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-24 Cancelar merma: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-24 Cancelar merma: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-24 Cancelar merma: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-24 Cancelar merma: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-24 Cancelar merma: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-25 Registrar categoria: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-25 Registrar categoria: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-25 Registrar categoria: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-25 Registrar categoria: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-25 Registrar categoria: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-25 Registrar categoria: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-26 Editar categoría: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-26 Editar categoría: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-26 Editar categoría: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-26 Editar categoría: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-26 Editar categoría: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-26 Editar categoría: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-27 Eliminar categoría: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-27 Eliminar categoría: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-27 Eliminar categoría: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-27 Eliminar categoría: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-27 Eliminar categoría: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-27 Eliminar categoría: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-28 Registrar pedido a proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-28 Registrar pedido a proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-28 Registrar pedido a proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-28 Registrar pedido a proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-28 Registrar pedido a proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-28 Registrar pedido a proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-29 Consultar pedido: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-29 Consultar pedido: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-29 Consultar pedido: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-29 Consultar pedido: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-29 Consultar pedido: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-29 Consultar pedido: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-30 Editar pedido a proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-30 Editar pedido a proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-30 Editar pedido a proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-30 Editar pedido a proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-30 Editar pedido a proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-30 Editar pedido a proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Victoria Priscilla Moyano Arguelles
CU-31 Cancelar pedido a proveedor: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-31 Cancelar pedido a proveedor: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-31 Cancelar pedido a proveedor: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-31 Cancelar pedido a proveedor: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-31 Cancelar pedido a proveedor: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-31 Cancelar pedido a proveedor: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-32 Registrar promoción: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-32 Registrar promoción: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-32 Registrar promoción: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-32 Registrar promoción: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-32 Registrar promoción: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-32 Registrar promoción: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-33 Editar promoción: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-33 Editar promoción: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-33 Editar promoción: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-33 Editar promoción: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-33 Editar promoción: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-33 Editar promoción: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-34 Finalizar promoción: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-34 Finalizar promoción: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-34 Finalizar promoción: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-34 Finalizar promoción: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-34 Finalizar promoción: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-34 Finalizar promoción: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-35 Consultar reporte de ventas: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-35 Consultar reporte de ventas: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-35 Consultar reporte de ventas: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-35 Consultar reporte de ventas: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-35 Consultar reporte de ventas: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-35 Consultar reporte de ventas: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-36 Consultar reporte de nómina: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-36 Consultar reporte de nómina: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-36 Consultar reporte de nómina: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-36 Consultar reporte de nómina: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-36 Consultar reporte de nómina: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-36 Consultar reporte de nómina: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-37 Consultar reporte de pedidos: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-37 Consultar reporte de pedidos: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-37 Consultar reporte de pedidos: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-37 Consultar reporte de pedidos: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-37 Consultar reporte de pedidos: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-37 Consultar reporte de pedidos: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Cesar Gonzalez Lopez
CU-38 Consultar reporte de inventario: Descripción | 2024-09-23 | 2024-09-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-38 Consultar reporte de inventario: Prototipo | 2024-09-28 | 2024-10-02 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-38 Consultar reporte de inventario: Diagrama de robustez | 2024-10-03 | 2024-10-11 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-38 Consultar reporte de inventario: Diagrama de secuencia | 2024-10-12 | 2024-10-27 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-38 Consultar reporte de inventario: Codificación | 2024-10-28 | 2024-11-19 | Miguel Angel Morales Cruz
CU-38 Consultar reporte de inventario: Pruebas | 2024-11-20 | 2024-11-25 | Miguel Angel Morales Cruz

## Assignees and Status
Assignees | Status
Andrew | Abierto
Helen | En progreso
Paul | Cerrado
Victoria | Terminado
Alex